администрация Белгородского района

Управление образования

ПРИКАЗ

17.11.2011 г.	№1258

# Об утверждении дорожной карты по введению

# комплексного учебного курса «Основы религиозных

# культур и светской этики» во всех общеобразовательных

# учреждениях Белгородского района

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 11 ноября 2011 года №3391 «Об утверждении дорожной карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

Приказываю:

# 1.Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Белгородского района в 2012 году (Прилагается).

2.Заместителю начальника управления образования администрации Белгородского района (Н.А.Бозина):

- обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Белгородского района в установленные сроки.

3.Начальнику подотдела методического сопровождения и координации деятельности ОУ по вопросу оценки качества образования (Ананьева Ю.В.):

-обеспечить учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Белгородского района и своевременное выполнение  соответствующих мероприятий утвержденных настоящим приказом.

4.Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1.Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов.

4.2.Разработать и утвердить дорожные карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях в срок до 20 ноября 2011 года.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования 			Н.А. Бозина

Утверждена

приказом управления образования

администрации Белгородского района

от 17.11.2011 г. №1258

Дорожная карта

по введению в 2012 году комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях Белгородского района

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в совещании для специалистов муниципальных органов управления образования по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в общеобразовательных учреждениях Белгородской области с 2012 года | ноябрь 2011 г. январь 2012 г. | управление образования, МЦОКО |
| 2 | Осуществлять контроль за организационно-методическим сопровождением и введением комплексного учебного курса ОРКСЭ на муниципальном и школьном уровнях | ноябрь-декабрь 2011г | управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 3 | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10-14 ноября 2011г | управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 4 | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | 10-15 ноября 2011г. | общеобразовательные учреждения |
| 5 | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | до 17ноября 2011г. | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 6 | Предусмотреть организацию возможности смены модуля для тех родителей (законных представителей), которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор после первого этапа введения комплексного учебного курса ОРКСЭ (4 четверть 2012 года) | март 2012 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 7 | Сформировать заявку на организацию курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю в муниципальные органы управления образования | до 28 ноября 2011 г | управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 8 | Участие в разработке плана курсовой подготовки по организации курсов по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | управление образования, МЦОКО |
| 9 | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по каждому модулю) для общеобразовательных учреждений | до 1 декабря 2011 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 10 | Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов района рекомендации Департамента и ГОУ ДПО БелРИПКППС по внесению изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов в 2011-2012 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 г- январь 2012 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 11 | Внести изменения в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов (4 четверть) с учетом всех особенностей и процедур согласования. | декабрь-март 2011 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 12 | Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов района рекомендации Департамента и ГОУ ДПО БелРИПКППС по внесению изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х и 5-х классов в 2012-2013 учебном году в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | март – апрель 2012 учебного года | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 13 | Организовать консультирование по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | управление образования, МЦОКО |
| 14 | Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов района методические рекомендации ГОУ ДПО БелРИПКППС по внесению изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов, процедуре их согласования, в связи с изменением количества часов. | декабрь 2011 г- январь 2012 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 15 | Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов района методические рекомендации ГОУ ДПО БелРИПКППС по заполнению журнала в связи с введением комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 г- январь 2012 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 16 | Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов района методические рекомендации ГОУ ДПО БелРИПКППС для разработки рабочих программ комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х и 5-х классах | декабрь 2011 г- январь 2012 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 17 | Использовать методические, консультационные, информационные материалы Департамента и ГОУ ДПО БелРИПКППС по сопровождению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2011-2012 учебного года | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 18 | Организовать встречи родителей с преподавателями модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модулей, формами и методами педагогической работы | февраль 2011 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 19 | Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки | январь - февраль 2011 г | общеобразовательные учреждения |
| 20 | Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: -информационное сопровождение; -нормативно-правовое обеспечение; -организационно-управленческие; -организационно-педагогические; -учебно-методическое обеспечение | декабрь-март 2011 г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 21 | Разместить информационный материал о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на сайте управления образования администрации | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | управление образования, МЦОКО |
| 22 | Разместить на школьных сайтах информацию о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь-январь 2011 г. | МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 23 | Сформировать во всех общеобразовательных учреждениях района внутришкольные нормативно-правовые базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | ноябрь-декабрь 2011г | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |
| 24 | Провести мониторинг по оценке готовности общеобразовательных учреждений к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | февраль 2011г. апрель 2012г. | управление образования, МЦОКО, общеобразовательные учреждения |